## 1#Storytelling
Elemento | Instrucciones
Historia de Usuario | María, una usuaria con un portátil averiado, descarga FixIt Electronics. Se registra creando una cuenta, describe el problema de su portátil, recibe un presupuesto y programa una fecha. Después de unas horas, verifica el estado del arreglo y realiza el pago dentro de la app.

## 2#Epicas y UserStories
Épica | Feature | User Story
Gestión de Usuarios | Registro e Inicio de Sesión | Como nuevo usuario, quiero registrarme con mi correo electrónico para acceder al servicio.
Gestión de Órdenes de Reparación | Creación y Seguimiento de Órdenes | Como usuario, quiero ver el estado de mi reparación en tiempo real para saber cuándo la recibiré.

## 3#Criterios
Tipo de Criterio | Descripción | Importancia para la Calidad
Funcional | Registro de nuevos usuarios | Permite captar nuevos clientes.
Funcional | Solicitud de presupuesto | Estimación rápida del costo.
Funcional | Programación de recogida | Facilita la logística.
Funcional | Pago de servicios | Completa la transacción.
No Funcional | Tiempo de respuesta < 2s | Mejora experiencia de usuario.
No Funcional | Interfaz accesible | Asegura accesibilidad universal.
No Funcional | Compatibilidad iOS y Android | Amplía base de usuarios.

## 4#TestSets
Funcionalidad | Escenario de prueba | Pasos de ejecución | Resultado esperado | Resultado obtenido
Inicio de Sesión | Usuario con credenciales válidas | 1. Ir a login; 2. Ingresar email/clave; 3. Clic en 'Entrar'. | Se accede al panel de usuario.
Solicitud de Presupuesto | Usuario ingresa detalles del dispositivo | 1. Seleccionar 'Nueva Orden'; 2. Ingresar datos; 3. Enviar solicitud. | Se muestra presupuesto estimado.
Seguimiento de Estado | Usuario consulta estado después de enviar pedido | 1. Abrir sección 'Mis Órdenes'; 2. Seleccionar orden; 3. Ver estado. | Se despliega estado actual (Ej. 'En reparación').
Pago de Servicio | Usuario paga con tarjeta válida | 1. Seleccionar orden completada; 2. Click en 'Pagar'; 3. Introducir datos de tarjeta. | Pago exitoso y recibo generado.

## 4#TestCases
ID del Caso de Prueba | Título | Clasificación - Por Objetivo | Tipo de Prueba | Módulo | Prioridad | Precondiciones | Datos de entrada | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado
TC-001 | Inicio de sesión exitoso | Pruebas por Nivel | PPN-Sistema | Login | Alta | Usuario registrado en el sistema. | Email y contraseña válidos. | 1. Ingresar email y clave. 2. Clic en 'Entrar'. | Redirección al panel de usuario. |  | No ejecutado
TC-002 | Generación de presupuesto | Pruebas por Nivel | PPN-Integración | Presupuestos | Media | Usuario autenticado. | Datos del dispositivo (modelo, problema). | 1. Ir a nueva solicitud. 2. Ingresar detalles. 3. Clic en 'Solicitar presupuesto'. | Mostrar presupuesto estimado. |  | No ejecutado
TC-003 | Visualización del estado de reparación | Pruebas por Nivel | PPN-Sistema | Seguimiento | Media | El usuario tiene una orden registrada. | Número de orden válido. | 1. Ir a 'Mis órdenes'. 2. Seleccionar orden. 3. Ver estado. | Estado actualizado visible. |  | No ejecutado
TC-004 | Pago exitoso con tarjeta | Pruebas por Nivel | PPN-Sistema | Pagos | Alta | Orden con reparación completada. | Datos válidos de tarjeta de crédito. | 1. Ingresar método de pago. 2. Confirmar pago. | Pago procesado correctamente. |  | No ejecutado

## 5#Metodologias (Opcional)
Metodología | Ventajas | Desventajas | ¿Aplicarías esta metodología a FixIt? ¿Por qué?
Agile Scrum | Iteraciones rápidas y feedback continuo. | Requiere equipo muy involucrado y cambios frecuentes. | Sí, para adaptarnos rápidamente a cambios en requisitos de reparación.
DevOps | Integración y entrega continua, mayor automatización. | Alta inversión en herramientas y cultura colaborativa. | Como complemento, para automatizar despliegues de nuevas versiones de la app.

## 6#BugReport
Título | Descripción | Tipo de Problema | Severidad | Prioridad | Entorno | Pasos para reproducir | Evidencia adjunta
Botón 'Entrar' sin respuesta | El botón 'Entrar' no responde al primer clic en Android. | Error | Media | Alta | Android 11, Samsung Galaxy S10 | 1. Abrir app; 2. Ingresar credenciales; 3. Pulsar 'Entrar'. | Captura de pantalla sin feedback.
Estado de reparación incorrecto | La app muestra 'Completado' aunque el dispositivo sigue en reparación. | Defecto | Alta | Alta | iOS 15, iPhone 12 | 1. Enviar solicitud de reparación; 2. Esperar 1h; 3. Consultar estado. | Captura de pantalla con estado erróneo.
Crash al procesar pago | La app se cierra al enviar tarjeta American Express. | Fallo | Crítica | Urgente | Android 13, Pixel 6 | 1. Completar orden; 2. Intentar pago con AmEx; 3. Observa crash. | Registro de log de crash.

## 7#Cobertura
Funcionalidad | Casos de Prueba Ejecutados | Cantidad Total de Casos de Prueba | Cobertura (%) | Prioridad | Justificación de pruebas faltantes
Inicio de Sesión | 8 | 10 | 80% | Alta | Faltan pruebas de login con OAuth (Open Authorization).
Solicitud de Presupuesto | 5 | 8 | 62.5% | Media | Faltan escenarios de costos límite.
Seguimiento de Estado | 6 | 8 | 75% | Media | Faltan pruebas de estado offline.
Pago de Servicio | 7 | 10 | 70% | Alta | Faltan pruebas de tarjeta internacional.
Notificaciones | 2 | 5 | 40% | Alta | Solo cubre notificaciones push básicas.

## 8#ReporteCierre
Elemento | Descripción
Resumen de ejecución | Se ejecutaron 34 casos de prueba, con un 72% de éxito.
Principales defectos detectados | - Estado incorrecto (Alta prioridad) - Crash en pagos AmEx (American Express) (Crítica) - Botón login no responsivo (Media)
Recomendaciones antes de la release | - Corregir crash en pagos internacionales. - Añadir pruebas en condiciones offline. - Optimizar respuesta del botón de login.